## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | Start Testing | Finish Testing | Start Testing
Header | 26/11 | 30/11 | 100% | Nguyễn Đăng Hoan |  | 2020-12-14 | 95% | Dev2
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Banner | 27/11 | 30/11 | 100% | Nguyễn Đăng Hoan |  | 2020-12-14 | 100% | Dev2
Key Feature | 27/11 | 28/11 | 90% | Nguyễn Đăng Hoan
Services | 28/11 | 2025-01-12 | 90% | Nguyễn Đăng Hoan
Reviews | 20/11 | 23/11 | 95% | Trịnh Sơn
Call to action | 25/11 | 26/11 | 95% | Trịnh Sơn
Footer | 26/11 | 2025-01-12 | 100% | Trịnh Sơn